**「第16回子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレー2024」　事業計画書（案）**

**１　名　称**

　　第16回子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレー2024

**２　実施時期**

令和６（2024）年10月20日（日）　雨天決行

**３　実施内容**

各コースから出発し、ゴール（横浜・グランモール公園「美術の広場」）に向けて、たすきリレーを行う。

また、スタート地点や中継地点の一部、及びゴール地点等では子ども虐待防止のチラシ配布等のキャンペーン活動を行う。

　（参考前回）

湘南コースと都心・川崎コース及び横須賀・横浜コースの3つのコースで同一ゴール（横浜・グランモール公園「美術の広場」）に向けて、たすきリレーを行う。

**４　たすきリレー実施区間**

　・湘南コース（概ね50㎞）、・都心・川崎コース（概ね73.5㎞）、・横須賀・横浜コース（概ね25㎞）

**５　実施方法等**

（１）　実行組織

　オレンジリボンたすきリレー実行委員会

（２）　走行方法等

・　各区間は2～10Km程度とし、先導ランナー（実行委員兼務）及び一般ランナー合わせて　　１０名程度が１団になって１列で歩道を交通ルールに従って走行する。（区によっては２団として５分程度の間隔を空けて走行する）

・　ランナーは、指定時刻までに当該中継所に集合・待機し、中継所係員の指示に従うとともに、走行時は先導ランナーの指示に従う。

・　先導ランナーは、携帯電話を所持して走行し、中継所に適宜走行状況を報告するとともに、緊急事態が発生した場合は、救護車及び中継所に連絡し、指示を仰ぐ。

・　中継所係員を２名程度配置し、ランナーの誘導整理・着替え等の管理・飲み物の配布、先導ランナーからの走行状況の把握、緊急時等に対応

・ランナーの着替え等は搬送車（各コースで２台、うち１台は救護車と兼務）を配備して対応

（３）　安全対策

・　看護師が救護車に同乗し、緊急時に対応

・　当日は横浜・グランモール公園「美術の広場」本部を設置して事故等に対応

・　ランナー及び中継所係員、キャンペーン会場のボランティアを対象として傷害保険に加入

（４）　ランナー及び中継所係員の募集・依頼

　　公募は行わず、神奈川県及び東京都の児童福祉施設、協力・後援団体等への要請を通じて募集・依頼する。

（５）　会場キャンペーン

①　ゴール会場（横浜・グランモール公園「美術の広場」）キャンペーン：11：00～16：00

ア．ステージ

イ．ブース（全１２ブースを予定）②　各種キャンペーン

スタート地点セレモニー、中間地点セレモニー等

（６）　告知、啓発

* ホームページによる情報発信
* チラシ（別紙）とポスターの作成と積極的配布
* 昨年の報告書の配布
* コースのある市区町村要保護児童対策地域協議会への告知
* 放送局での放映
* 新聞記事の掲載

（７）　ボランティア参加の促進

　　ア．呼びかけ対象

　　・　ホームページ（[http://orange-tasuki.net/）](http://orange-tasuki.net/%EF%BC%89)等による一般市民

　　・　学生ボランティア

　　・　民生委員、主任児童委員

　　・　資生堂子ども財団、ユースキン製薬（株）、企業・団体

　　イ．活動内容

　　・　ランナーとして参加

　　・　キャンペーン会場でのチラシやリボンの配布

　　・　手作りリボンの作成等

（８）　他地域との協働

　　・　たすきリレー実施地域との連携

（９）　ホームページによる映像生ライブ配信による啓発の促進

　・「第16回子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレー2024」の当日の進行を通じて映像配信、啓発を促す。